## CALENDARIO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
C A L E N D A R I O A N U A L D E L O S M A N T E N I M I E N T O S A L O S E Q U I P O S D E A I R E A C O N D I C I O N A D O
E D I F I C I O S L O C A L E S
ABRIL DE 2022
NÚMERO DE PARTIDA | EDIFICIO Y UBICACIÓN | MESES DEL AÑO
|  | JUNIO (CALUROSO) | JULIO (LLUVIOSO) | AGOSTO (LLUVIOSO) | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Edificio SEDE | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 al M.A.A.44 y M.V.01, tipo de equipos: Minisplit, Deshumidificador, Presición, Multisplit, Extractores. Ubicados para las instalaciones de Planta Baja | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.74 al M.A.A.99 tipo de equipos: Minisplit y Multisplit Ubicados para las instalaciones de Primer Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.135 al M.A.A. 168, tipo de equipos: Minisplit, Multisplit, Unidades Paquete y Refrigerante Variable. Ubicados para las instalaciones de Segundo Piso | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.201 al M.A.A. 212, tipo de equipos: Minisplit y Multisplit. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.213 al M.A.A. 242, tipo de equipos: Minisplit, Multisplit y Refrigerante Variable Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 243 al M.A.A.273, tipo de equipos: Minisplit y Multisplit. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso y Azotea. | Suministro e Instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica; clave del catálogo de conceptos M.A.A.309, consitente; cambio de aislamiento térmico a las trayectorias de refrigeración.
|  |  |  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.169 al M.A.A. 200, tipo de equipos: Minisplit y Multisplit. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso |  |  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 274 al M.A.A.306, tipo de equipos: Minisplit, Multisplit y Unidades Paquete. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso y Azotea.
|  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.45 al M.A.A.73, tipo de equipos: Minisplit, Divididos, Multisplit, Lavadoras de Aire. Ubicados para las instalaciones de Primer Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.100 al M.A.A. 134, tipo de equipos: Minisplit Ubicados para las instalaciones de Segundo Piso | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 243 al M.A.A.273, tipo de equipos: Minisplit y Multisplit. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso y Azotea. | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 al M.A.A.44 y M.V.01, tipo de equipos: Minisplit, Deshumidificador, Presición, Multisplit, Extractores. Ubicados para las instalaciones de Planta Baja | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.74 al M.A.A.99, tipo de equipos:Minisplit y Multisplit Ubicados para las instalaciones de Primer Piso. | Limpieza y sanitización de Evaporadroas a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.135 al M.A.A. 168, tipo de equipos: Minisplit, Multisplit, Unidades Paquete y Refrigerante Variable. Ubicados para las instalaciones de Segundo Piso. | Actualización de Planos de Ubicación de Equipos de Aire Acondicionado del Edificio SEDE; clave del catálogo de conceptos M.A.A.307.
| José María Pino suárez no. 2, colonia Centro. | [5 empty] | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.169 al M.A.A. 200, tipo de equipos: Minisplit y Multisplit. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso
|  | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.201 al M.A.A. 212, tipo de equipos: Minisplit y Multisplit. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.213 al M.A.A. 242, tipo de equipos: Minisplit, Multisplit y Refrigerante Variable Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 274 al M.A.A.306, tipo de equipos: Minisplit, Multisplit y Unidades Paquete. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso y Azotea. | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.45 al M.A.A.73, tipo de equipos:Minisplit, Divididos, Multisplit, Lavadoras de Aire. Ubicados para las instalaciones de Primer Piso. | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.100 al M.A.A. 134, tipo de equipos: Minisplit Ubicados para las instalaciones de Segundo Piso. | Suministro e Instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica; clave del catálogo de conceptos M.A.A.308, consitente; cambio de aislamiento térmico a las trayectorias de refrigeración. | Mantenimiento Correctivo; claves el catálogo de conceptos M.A.A.310 y M.A.A.312; consistente a la aplicación pintura de esmalte a las bases de angulo de fierro de las unidades condensadoras y aplicación de pintura igual a la existente.
Mantenimiento Correctivo; claves el catálogo de conceptos M.A.A.311; consistente a la aplicación de elastomerico a las trayectorias y ducterias expuestas a la intemperie.
2 | Edificio Alterno | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogos M.A.A. 17 al M.A.A.20, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Tercero Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01, M.A.A.02 y M.A.A.03, tipo de equipos; Unidades Generadoras de Agua Helada, Equipo de Bombeo y Control de Motores. Ubicados en patio externo | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.04 y M.A.A.05 de los tipos; Fan & Coil de A.H. Ubicados para las instalaciones de Planta Baja | Mantenimiento Preventivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01, M.A.A.02 Y M.A.A.03, tipo de equipos; Unidad de Generadora de Agua Helada, Equipo de Bombeo y Control de Motores. Ubicados en patio externo. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.07 al M.A.A.10 tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones de Primer Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.11 al M.A.A.16, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Segundo Piso. | Elaboración de Reporte Técnico a Sistema de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 y M.A.A.02 tipo de equipo: Unidades Generadoras de Agua Helada y Bombas de agua helada.
|  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.47 y M.A.A.51 tipo de equipos; Mini-Splits. Ubicados en Privado de Dirección General de Contraloría y Octavo Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.21 al M.A.A.26, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Cuarto Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.27 al M.A.A.32, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Quinto Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.06 tipos de equipos; Fan & Coil de Agua Helada. Ubicados para las instalaciones de Mezzanine. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.38 al M.A.A.44, tipo de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Septimo Piso. |  | Limpieza y sanitización a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.06 tipos de equipos; Fan & Coil de Agua Helada. Ubicados para las instalaciones de Mezzanine.
|  |  | Limpieza y sanitización de Filtros a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.07 al M.A.A.10 tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones de Primer Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado y Software; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.52 y M.A.A.49 software "TRACER SUMMIT" y Tanque de Expansión. Ubicados en sexto piso y azotea. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 33 al M.A.A.37, tipo de equipos; UMAS de Agua Helada. Ubicados para las instalaciones Sexto Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado; con clave M.A.A.45 y M.A.A.46, tipo de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Octavo Piso. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.04 y M.A.A.05 de los tipos; Fan & Coil de A.H. Ubicados para las instalaciones de Planta Baja
| 16 de Septiembre no. 60, colonia Centro | Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Tuberias de Dren de Condensados; consistente a Desazolve de la Red Tuberia de PVC; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.48. Ubicación en todos los pisos. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.38 al M.A.A.44, tipo de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Septimo Piso. |  | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogos M.A.A. 17 al M.A.A.20, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Tercero Piso. |  |  | Mantenimiento Preventivo de plataforma de las unidades generadoras de agua helada; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.50; consistente en la aplicación de Pintura.
|  | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 33 al M.A.A.37, tipo de equipos; UMAS de Agua Helada. Ubicados para las instalaciones Sexto Piso. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave M.A.A.45 y M.A.A.46, tipo de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Octavo Piso. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.11 al M.A.A.16, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Segundo Piso. | Limpieza y sanitización de Evaporadoras a Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.47 y M.A.A.51 tipo de equipos; Mini-Splits. Ubicados en Privado de Dirección General de Contraloría y Octavo Piso. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.21 al M.A.A.26, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Cuarto Piso. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.27 al M.A.A.32, tipos de equipos; UMAS. Ubicados para las instalaciones Quinto Piso.
3 | Edificio Bolívar | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.05 y M.A.A.06. Ubicados para las instalaciones de Sanitarios. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado o que forma parte de los equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 al M.A.A.04, tipo de equipos; Torre de Enfriamiento, Aplicación de productos químicos para el tratamiento del agua, Equipo de bombeo para agua helada y de circulación de agua de condensación. Ubicados en Azotea | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.14 al M.A.A.18, tipo de equipos: Water Source. Ubicados para las Instalaciones de Cuarto Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.13 tipo de equipos: Water Source. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.07, M.A.A.08, M.A.A.09 al M.A.A.12 tipo de equipos: Water Source. Ubicados para las instalaciones de Planta Baja y Tercer Piso Respectivamente. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.14 al M.A.A.18, tipo de equipos: Water Source. Ubicados para las Instalaciones de Cuarto Piso | Elaboración de Reporte Técnico del Sistema de Aire Acondicionado con claves de catálogo de conceptos M.A.A.01, M.A.A.03 y M.A.A.04 tipo de equipos: Torre de Enfriamiento, Bombas de agua helada y de circulación de agua de condensación. Ubicados en Azotea.
|  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 19, M.A.A.22, M.A.A.23 y M.A.A.24 tipo de equipos; Divididos y Minisplit. Ubicados para las instalaciones de Sotano, Casona, Oficina de Seguridad y Dirección General de presupuesto y Contabilidad. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Tuberias de Dren de Condensados; consistente a Desazolve de la Red Tuberia de PVC; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.20. |  | Mantenimiento Preventivo a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.05 y M.A.A.06. Ubicados para las instalaciones de Sanitarios.
| Bolivar #30, colonia Centro |  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos que forman parte del Sistema de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.25, M.A.A.26 y M.A.A.21; Sistema Hidroneumatico, Sistema de Filtrado de Agua y Tanque de Expansión. Ubicados en Cuarto de Maquinas en Sotano. |  | Limpieza y sanitización de Evaporadora de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A. 19, tipo de equipos; Dividido. Ubicados para las instalaciones de Sotano. | Limpieza y sanitización de Evaporadora a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.22, M.A.A.23 y M.A.A.24 tipo de equipos; Minisplit. Ubicados para las instalaciones de Casona, Oficina de Seguridad y Dirección General de presupuesto y Contabilidad. | Actualización de Planos de Ubicación de Equipos de Aire Acondicionado del Edificio Bolivar; clave del catálogo de conceptos M.A.A.27. | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.05 y M.A.A.06. Ubicados para las instalaciones de Sanitarios.
|  | Limpieza y Sanitización de Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.13, tipo de equipos: Water Source. Ubicados para las instalaciones de Tercer Piso. | Limpieza y sanitización de Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.07, M.A.A.08 y M.A.A.09 al M.A.A.12 tipo de equipos: Water Source. Ubicados para las instalaciones de Planta Baja y Tercer Piso Respectivamente. |  |  |  |  | Mantenimiento Correctivo; consistente a la aplicación de pintura conforme al concepto con clave M.A.A.28 del catálogo de conceptos.
4 | Edificio CENDI | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 y M.A.A.02, tipo de equipos: Unidades Paquete. Ubicados para las áreas de Aulas. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado y de Refrigeración con clave de catálogo de conceptos M.A.A.03 y M.A.A.17, tipo de equipos: Unidad Paquete y Camara de Refrigeración. Ubicados para las áreas de Salón de Usos Multiples y Cocina | Mantenimiento Preventivo a Equipos de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.08 al M.A.A.16, tipo de equipos;ventilador centrifugo. Ubicados para las áreas de Sotano, Planta Baja y Planta Alta. | Mantenimiento Preventivo a Equipos de Aire Acondicionado y de Refrigeración con clave de catálogo de conceptos M.A.A.03 y M.A.A.17, tipo de equipos: Unidad Paquete y Camara de Refrigeración. Ubicados para las áreas de Salón de Usos Multiples y Cocina | Mantenimiento Preventivo a Equipos de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.08 al M.A.A.16, tipo de equipos;ventilador centrifugo. Ubicados para las áreas de Sotano, Planta Baja y Planta Alta. | Mantenimiento Preventivo de ductería expuesta a la intemperie; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.18; consistente en la aplicación de Pintura. | Limpieza y Sanitización a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 y M.A.A.02, tipo de equipos: Unidades Paquete. Ubicados para las áreas de Aulas
| Chimalpopoca 112, colonia Centro | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.08 al M.A.A.16, tipo de equipos;ventilador centrifugo. Ubicados para las áreas de Sotano, Planta Baja y Planta Alta. |  |  | Mantenimiento Preventivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 y M.A.A.02, tipo de equipos: Unidades Paquete. Ubicados para las áreas de Aulas |  | Limpieza y Sanitización de Evaporadora a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de concepto M.A.A.04 al M.A.A.07 tipo de equipos: mini-split y multi-split. Ubicados para las áreas de oficinas administrativas en Planta Baja y Planta Alta. | Limpieza y Sanitización de Equipos de Aire Acondicionado y de Refrigeración con clave de catálogo de conceptos M.A.A.03, tipo de equipos: Unidades Paquete. Ubicados para las áreas de Salón de Usos Multiples.
|  |  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de concepto M.A.A.04 al M.A.A.07 tipo de equipos: mini-split y multi-split. Ubicados para las áreas de oficinas administrativas en Planta Baja y Planta Alta. |  | Mantenimiento Preventivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de concepto M.A.A.04 al M.A.A.07 tipo de equipos: mini-split y multi-split. Ubicados para las áreas de oficinas administrativas en Planta Baja y Planta Alta. |  |  | Limpieza y sanitización de Equipos de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.08 al M.A.A.16, tipo de equipos;ventilador centrifugo. Ubicados para las áreas de Sotano, Planta Baja y Planta Alta.
5 | Edificio Canal Judicial | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.03 y M.A.A.05 tipo de equipos: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Planta Baja. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 y M.A.A.02, tipo de equipos; Unidades Generadoras de Agua Helada y Bombas de Agua Helada. Ubicadas en azotea. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.17 M.A.A.18 y M.A.A.19, M.A.A.20, tipo de equipos: Precisión y Minisplit. Ubicados para las Instalaciones en Planta Baja y Azotea. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.04 del tipo: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Planta Baja | Limpieza y Sanitización a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de concepto M.A.A.14 y M.A.A.15, tipo de equipos; Extractor Centrifugo. Ubicados para Baños. | Limpieza y Sanitización de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.06 y M.A.A.07, tipo de equipo: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Primer Piso. | Elaboración de Reporte Técnico a Equipo de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 y M.A.A.02, tipo de equipo: Unidades Generadoras de Agua Helada..
|  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.06 y M.A.A.07, tipo de equipo: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Primer Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.08, M.A.A.09 (6 equipos) y M.A.A.10 del tipo: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Segundo Piso. |  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.09 (11 equipos) tipo: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Segundo Piso |  | Limpieza y Sanitización a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.08, M.A.A.09 y M.A.A.10 del tipo: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Segundo Piso | Limpieza y Sanitización de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.03, M.A.A.04 y M.A.A.05 tipo de equipos: Evaporadora Hidronica. Ubicadas para las Instalaciones en Planta Baja.
| Republica del Salvador 56, colonia Centro |  |  | Mantenimiento Preventivo a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de concepto M.A.A.14 y M.A.A.15, tipo de equipos; Extractor Centrifugo. Ubicados para Baños. |  |  | Limpieza y Sanitización de Evaporadora a Equipo de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.17 M.A.A.18 y M.A.A.19, M.A.A.20, tipo de equipos: Precisión y Minisplit. Ubicados para las Instalaciones en Planta Baja y Azotea. | Limpieza y Sanitización a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de concepto M.A.A.11 al M.A.A.13, tipo de equipos; Extractor Centrifugo. Ubicados para Planta Baja, 1 Piso y 2 Piso
|  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de concepto M.A.A.11 al M.A.A.15, tipo de equipos; Extractor Centrifugo. Ubicados para Planta Baja, 1 Piso y 2 Piso | Mantenimiento y Preventivo de plataforma de las unidades generadoras de agua helada; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.16; consistente en la Aplicación de Pintura a plataforma y soporteria. |  | Mantenimiento preventivo a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de concepto M.A.A.11 al M.A.A.13, tipo de equipos; Extractor Centrifugo. Ubicados para Planta Baja, 1 Piso y 2 Piso |  |  | Limpieza y Sanitización de Equipo de Ventilación con clave de catálogo de concepto M.A.A.14 y M.A.A.15, tipo de equipos; Extractor Centrifugo. Ubicados para Baños.
6 | Edificio Revolución | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Sotfware y Hatfware con clave de catálogo de conceptos M.A.A.04, M.A.A.05 (7 equipos) y M.A.A.09, tipo de equipos; software "TRACER SUMMIT", Fan & Coil de Agua Helada y Tanque de Expansión. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.01 al M.A.A.03, tipo de equipos; Unidad Generadora de Agua Helada, su equipo de bombeo y al centro de control de motores. Ubicados en patio exterior. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos, M.A.A.20 al M.A.A.26, tipo de equipos; Minisplit.Ubicados para las instalaciones de Ministros y CCTV. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.12 al M.A.A.14 del tipo: Unidades Paquete.Ubicados para las Instalaciones de Ministro Javier Laynez Potisek, Arturo Fernando Lelo de Larrea, Alberto Perez Dayan y Comedor 6° Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.15 al M.A.A.19 del tipo: Unidades Paquete. Ubicados para las instalaciones de Ministro Presidente, Centro de Estudio, Constitucionales, Vestibulo 6° Piso, Comedores 1 y 2 de 5° Piso y Comedor de Piedra en 5° Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.10 y M.A.A.11 tipo de equipos; UMAS.Ubicados para las Instalaciones de Zona Perimetral de Comedores en 5° Piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a adicionales con clave de conceptos M.A.A.06; consistente a la Limpieza de Red de Condensados.
|  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.34 tipo de equipos; centrifugo. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.05 (9 equipos) tipo de equipos; Fan & Coil de Agua Helada. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.27 al M.A.A.33, tipo de equipos: Mini-split. Y Fan & Coil de Expansión Directa.Ubicados para las instalaciones de Oficina Chef, Secretarios, Auditorio y Comedores de 5° Piso, Justicia TV en Planta Baja y Ministros. |  |  | Mantenimiento y Preventivo de aislamiento mécanico; con clave de catálogo de conceptos M.A.A.08; consistente en la limpieza. | Elaboración de Reporte Técnico a Sistema de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 y M.A.A.02 tipo de equipo: Unidades Generadoras de Agua Helada y Bombas de agua helada.
| Av. Revolución 1508, colonia San angel Inn | Limpieza y Sanitización a Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.12 al M.A.A.19 del tipo: Unidades Paquete.Ubicados para las instalaciones de 6° y 5° piso. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo del concepto M.A.A.06 LIMPIEZA, DESAZOLVE, AJUSTES Y CORRECCIONES DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE LA RED DE CONDENSADOS | Limpieza y Sanitización de Equipos de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.10 y M.A.A.11 tipo de equipos; UMAS. Ubicados para las Instalaciones de Zona Perimetral de Comedores en 5° Piso. | Mantenimiento Preventivo a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.34 tipo de equipos; centrifugo. |  | Limpíeza y Sanitización de Evaporadoras de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.20 al M.A.A.26, tipo de equipos; Minisplit. Ubicados para las instalaciones de Ministros y CCTV. | Limpieza y Sanitización a Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.05, tipo de equipos; Fan & Coil de Agua Helada.
|  |  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a adicionales con clave del catálogo de conceptos M.A.A.07; consistente a la Aplicación de Pintura a la plataforma que soporta las unidades generadoras de agua helada. |  |  |  | Limpieza y Sanitización de Evaporadoras de Equipos de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.27 al M.A.A.33, tipo de equipos; Minisplit. Ubicados para las instalaciones de Oficina Chef, Secretarios, Auditorio y Comedores de 5° Piso, Justicia TV en Planta Baja y Ministros. | Limpieza y Sanitización a Equipo de Ventilación con clave de catálogo de conceptos M.A.A.34 tipo de equipos; centrifugo.
7 | Edificio 5 de Febrero | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.16, tipo de equipos: minisplit. Ubicados en Estacionamiento 1° Nivel. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.01, M.A.A.02, M.A.A.03 y M.A.A.04, tipo de equipos; Unidad Generadora de Agua Helada, Equipo de Bombeo, Panel de Eléctrico y Panel de Control. Ubicados en azotea. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.05 al M.A.A.11 tipo de equipos; UMA de Agua Helada.Ubicados en Azotea, 5°, 4°, 2° y 1° Piso. | Limpieza y sanitización de Evaporadora de Equipo de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.16, tipo de equipos: minisplit. Ubicados en Estacionamiento 1° Nivel. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a adicionales a los equipos de aire acondicionado con clave de catálogos de conceptos M.A.A.12; Cajas de Volumen Variable. Ubicadas en cada piso | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a adicionales para los equipos de aire acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.18; Red Hidraulica. | Actualización de Planos de Ubicación de Equipos de Aire Acondicionado del Edificio 5 de febrero. Clave del catálogo de conceptos M.A.A.19
[6 empty] | Limpieza y Sanitización de Equipo de Aire Acondicionado con clave del catálogo de concepto M.A.A.13, M.A.A.14 y M.A.A.15, tipo de equipos: Fan & Coil de Agua Helada. Ubicados para las Instalaciones de Vestibulo Planta Baja y Elevadores y, Salón de Jubilados. | Limpieza y Sanitización a Equipo de Aire Acondicionado con clave del catálogo de conceptos M.A.A.05 al M.A.A.11 tipo de equipos; UMA de Agua Helada. Ubicados en Azotea, 5°, 4°, 2° y 1° Piso. | Elaboración de Reporte Técnico a Equipo de Aire Acondicionado con clave de catálogo de conceptos M.A.A.01 al M.A.A.04, tipo de equipo: Unidades Generadoras de Agua Helada..
| Chimalpopoca con esq. 5 de febrero, colonia Centro | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de Ventilación con clave del catálogo de conceptos M.A.A.17 tipo de equipos; Extractores Centrifugos. Ubicados para las instalaciones de Cocina en septimo piso. | Limpieza y sanitización de Equipo de Aire Acondicionado con clave del catálogo de concepto M.A.A.13, M.A.A.14 y M.A.A.15, tipo de equipos: Fan & Coil de Agua Helada.Ubicados para las Instalaciones de Vestibulo Planta Baja y Elevadores y, Salón de Jubilados. | Mantenimiento Preventivo a Equipo de Ventilación con clave del catálogo de conceptos M.A.A.17 tipo de equipos; Extractores Centrifugos. Ubicados para las instalaciones de Cocina en septimo piso. |  | Limpieza y Sanitización a Equipo de Ventilación con clave del catálogo de conceptos M.A.A.17 tipo de equipos; Extractores Centrifugos. Ubicados para las instalaciones de Cocina en septimo piso. |  | Limpieza y Sanitización a Equipo de Ventilación con clave del catálogo de conceptos M.A.A.17 tipo de equipos; Extractores Centrifugos. Ubicados para las instalaciones de Cocina en septimo piso.

## NOTAS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
N O T A S D E L C A L E N D A R I O A N U A L D E L O S M A N T E N I M I E N T O S A L O S E Q U I P O S D E A I R E A C O N D I C I O N A D O D E L O S E D I F I C I O S L O C A L E S
SEPTIEMBRE 2020.
N O T A S
N O T A S
1.-EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, EL CALENDARIO ANUAL, ASÍ COMO LAS NOTAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR APEGARSE Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES.
2.- EL CALENDARIO ANUAL ESPECIFICA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS POR CADA INMUEBLE MENCIONANDO; SUS CARACTERISTICAS, UBICACIONES Y ESTAN IDENTIFICADOS CON SU NÚMERO DE CONCEPTO DEL CATÁLOGO DE CADA INMUEBLE.
3.- ESTE CALENDARIO ANUAL INDICA CUALES SON LOS TRABAJOS A REALIZAR POR INMUEBLE Y EN CONJUNTO CON LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS DE CADA INMUEBLE SE INDICA COMO SE DEBEN DE LLEVAR ACABO ASÍ COMO CUALES Y CUANTOS SON ESPECIFICAMENTE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES POR CADA INMUEBLE.
4.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
4.1.- PARA EL EDIFICIO SEDE (PARTIDA UNO) SE DEBERÁ TENER UNA CUADRILLA DE TRABAJO PERMANENTE.
4.2.- CADA CUADRILLA DEBERÁ ESTAR COMPUESTA POR UN SUPERVISOR Y MINIMO UN TÉCNICO EN AIRE ACONDICIONADO Y DOS AUXILIARES EN AIRE ACONDICIONADO.
4.3.- LOS PROVEEDORES DEBERÁN MANIFESTAR QUE CUENTAN CON LA MENOS TRES CUADRILLAS (COMPUESTAS COMO SE INDICA EN EL PUNTO 4.2.) DISPONIBLES PARA LABORAR MENSUALMENTE.
4.4.- LOS PROVEEDORES DEBERÁN MANIFESTAR QUE CUENTAN CON EL CAPITAL ADMINISTRATIVO PARA ATENDER LOS REQUISITOS PARA EL PAGO MENSUAL DE LOS MANTENIMIENTOS.
4.5.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LA LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MENSUALMENTE.
4.6.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS SERÁ RESPONSABLE DE BRINDAR TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD, DE PROTECCIÓN PERSONAL, UNIFORME Y MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ASÍ MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.
5.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS TENDRÁ A SU CARGO TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A SU CARGO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO Y HASTA EL FINAL DEL MANTENIMIENTO. SI SE PRESENTA ALGUNA FALLA PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER MANTENIMIENTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ DE ATENDER Y RESOLVER LAS FALLAS CONFORME A LOS ALCANCES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
6.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS ESTARÁ EN CONTACTO CON PERSONAL DE CADA INMUEBLE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, PARA LA SUPERVISIÓN Y LOGISTICA.